## Hoja1
Plan de Acción CAPACITACIONES DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA
Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
DIRIGIDO A :Grupos de Valor identificados de la Alcaldía de Armenia
TEMA: Importancia de Rendición de Cuentas y Rendición de Cuentas y Capacitaciones solicitadas por la Comunidad
No. | DIMENSIÓN MIPG | POLÍTICA MIPG | COMPONENTE PACC-2023 | ACTIVIDADES | PRODUCTO | INDICADOR | META | FECHA (dd/mm/aaaa) | RESPONSABLE | ACTIVIDADES INDIVIDUALES
1 | Gestión de valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Capacitación a grupos de valor sobre la Actualización de la Metodología de Rendición de Cuentas | Capacitaciones realizadas sobre la Actualización de la Metodología de Rendición de Cuentas | 1 | 2026-01-23 | Departamento Administrativo de Planeación | Elaboración de Presentación Realizar la capacitación (incluye logística registro asistencia y fotografico)
[6 empty] | Convocatoria a las Juntas Administradoras Locales | 1 |  | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana | Socialización de cronograma y convocatoria
2 | Gestión de valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | ACCIONES DE DIALOGOS Rendición de cuentas Programa de Transparencia y Etica Publica | Jornadas de socialización del Programa de Transparencia y Etica Publica realizadas | Jornada de socialización Se convocan a todas las Comunas | 1 | 2026-01-23 | Departamento Administrativo de Planeación | Elaboración de Presentación Realizar la Rendición de Avance y Cumplimiento al PTEP -2025 (incluye logística, registro asistencia y fotografico)
[9 empty] | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana | Socialización de cronograma y convocatoria incluye asegurar la disponibilidad del sitio recomendado el Auditorio Ancizar Lòpez Lòpez
3 | Gestión de valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | FORTALECIMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS | Plan de capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría, incluidas instancias de participación como: Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Consejo Territorial de Planeación diseñado y en proceso de implementación y/o evaluación. | Capacitación a grupos de valor sobre la importancia de la rendición de cuentas y cómo aprovecharla como herramienta de control y veeduría según lo determinado en la Ley 1757 de 2015 | 1 | 2026-01-23 | Departamento Administrativo de Planeación | Elaboración de Presentación Realizar la capacitación (incluye logística registro asistencia y fotografico)
4 | Gestión de valores para resultados | Participación Ciudadana en la Gestión | ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS | RENDICIÓN DE CUENTAS | Grupos de interés para la rendición de cuentas virtual identificados | Identificar los grupos de interés para apoyar en el proceso de Convocatoria para Audiencia Pública Participativa realizada con componente virtual. | 1 | 2026-10-31 | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana | Base de datos de las instancias de participación como grupos de valor con los integrantes (Nombre, Contacto, correos electrónicos entre otros)
[7 empty] | 1 | 2026-10-31 | Secretaría de Desarrollo Social Unidad de Participación Ciudadana | Convocar a los grupos de interes identificados para la Audiencia Pública Participativa realizada con componente virtual.