## R-DC-PCE-018
|  |  | FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Departamento Administrativo de Control Interno Proceso 16. Control de Verificación y Evaluación | [17 empty] | Código: R-DC-PCE-018
Fecha: 23/05/2025
Versión: 005
Pagina: 1 de 1
PROCESO: |  |  |  | PROCESO MISIONAL: 8 SERVICIO EDUCATIVO |  |  | Actuación |  |  | DD | MM | AA | Recomendaciones: • Antes de diligenciar el presente registro, lea cuidadosamente la totalidad del informe de auditoria, para tener una mayor claridad del hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observación a tratar. • Evaluar las condiciones que generan la observación con el propósito de proyectar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación de la causa raíz. • El planteamiento de acciones de mejoramiento deben culminar con la evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la meta propuesta de tal manera que no se vuelva a presentar en el proceso.
PROCESO AUDITOR Y/O RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: |  |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO |  |  | Informe definitivo de auditoria, Funcion Preventiva: (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diliciar NA) |  |  | 30 | 12 | 2025
PROCESO AUDITADO: (En el caso de suscribirse plan de mejoramiento por iniciativa propia,explique la situacion que dio lugar a ello) |  |  |  | 8.4. D01.02 Gestionar el proceso de evaluación de docentes y directivos docentes en instituciones oficiales vinculados, 8.11.M. Asuntos Legales y Públicos, Sistema Único de Información de Trámites SUIT – Secretaría de Educación Municipal. |  |  | Suscripción del plan de mejoramiento: |  |  | 30 | 12 | 2025
Nota 1: A cada hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observaciones se le deberá aplicar una corrección Nota 2: El secretario de despacho y/o Director de Departamento Administrativo Auditado es responsable de medir la efectividad de las acciones tomadas para le eliminación de la causa raíz asegurando que no se vuelva a presentar.
No. | Hallazgo Función Preventiva, Situación Detectada Y/O Observación |  | Evaluación de causas que originan el hallazgo, situacion detectada y/o observaciones |  |  | Acciones de mejoramiento | Indicador | Meta | Fecha de: | [5 empty] | Responsable de la acción de mejoramiento | Uso exclusivo de la Dirección Control de Control Interno
[16 empty] | Primer Seguimiento | Criterios de Evaluación: |  |  | Segundo Seguimiento | Criterios de Evaluación: |  |  | Tercer Seguimiento | Criterios de Evaluación: |  |  | Cuarto Seguimiento | Criterios de Evaluación:
|  |  | Metodologia de Los 3 Por qué (Ver instructivo I-DF-SGI-005) | [5 empty] | Inicio |  |  | Terminación |  |  |  |  | Si = 2 | No = 0 | Parcial =1 |  | Si = 2 | No = 0 | Parcial =1 |  | Si = 2 | No = 0 | Parcial =1 |  | Si = 2 | No = 0 | Parcial =1
|  |  | Pregunta | Respuesta | Causa Raíz |  |  |  | DD | MM | AA | DD | MM | AA
1 | Hallazgo No. 1 Deficiencias en el procedimiento de evaluación docente y directivos docente – Vigencia 2024 |  | ¿Por qué se evidencian deficiencias en el procedimiento de evaluación docente y directivos docentes vigencia 2024? | Porque las evidencias del desarrollo del proceso no son coherentes con las actividades que se deben desarrollar | Requerir al area de Inspección y Vigilancia para el marco de su competencia adelantara las acciones correspondiente con las I.E para el cumplimientodel calendario de evaluación del desempeño | Oficiar a las Instituciones Educativas por parte de la Secretaría de Educación comunicandoles el cronograma de Evaluación del Desempeño Docente y Directivo Docente para la vigencia. | Una (01) circular. | 100% | 05 | 01 | 2026 | 30 | 06 | 2026 | Martha Ramos Ruiz
|  |  | ¿Por qué las evidencias del desarrollo del proceso no son coherentes con las actividades que se deben desarrollar? | Porque no se consideraba necesario que las instituciones educativas implementaran Planes de Mejoramiento por incumpliiento a fechas establecidas en el calendario emitido por la Secretaría de Educación. |  | Realizar seguimiento mediante informe semestral al proceso de Evaluación de Desempeño Laboral de Docentes y Directivos Docentes regido bajo el Decreto 1278 de 2002. | Dos (02) informes de seguimiento al proceso de Evaluación de Desempeño Laboral de Docentes y Directivos Docentes regido bajo el Decreto 1278 de 2002. | 100% | 05 | 01 | 2026 | 30 | 12 | 2026 | Martha Ramos Ruiz
|  |  | ¿Por qué no se consideraba necesario que las instituciones educativas implementaran Planes de Mejoramiento por incumpliiento a fechas establecidas en el calendario emitido por la Secretaría de Educación? | Requerir al area de Inspección y Vigilancia para el marco de su competencia adelantara las acciones correspondiente con las I.E para el cumplimientodel calendario de evaluación del desempeño
2 | Hallazgo No. 3 Inconsistencia en la titularidad de la documentación contractual publicada en SECOP II |  | ¿Por qué se presentó Inconsistencia en la titularidad de la documentación? | Por la contingencia y la alta demanda operativa. | Falta de Planeación , alta demanda operativa y poco tiempo para la elaboración, revisión y publicación de los contratos. | Implementar una lista de chequeo de los documentos durante el cargue de cada uno de los contratos que se publican en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, en la cual se evidencie la correspondencia del titular de la documentación. | Muestreo del 10% de listas de chequeo aplicadas a los contratos suscritos en SECOP II en la vigencia, de manera semestral. | 100% | 05 | 01 | 2026 | 30 | 12 | 2026 | José Javier Acero Osorio
|  |  | ¿Por qué se presentó la contingencia? | Por que teniendo en cuenta la contratación delegada, otras dependencias de la Administración Municipal no atendieron a tiempo las necesidades de la Secretaría de Educación Municipal.
|  |  | ¿Por qué no se atendió a tiempo la necesidad de la Secretaría de Educación? | Por falta de planeación por parte de las dependencias encargadas de acuerdo a la modalidad de contratación aplicable, lo que limita a su vez el tiempo para la contración directa en lo relacionado con la elaboración, revisión y publicación de los contratos.
3 | Hallazgo No. 4 Inconsistencias en la publicación y actualización de los Trámites que realiza la Secretaria De Educación en la Plataforma SUIT. |  | ¿Por qué hay inconsistencias en la publicación y actualización de los trámites que realiza la Secretaria de Educación en la Plataforma SUIT? | Porque no se realiza una revisión periódica de los trámites y servicios, para identificar si se deben actualizar, eliminar o racionalizar. | Limitada socialización del proceso de trámites y servicios en las diferentes áreas. | Diligenciar la matriz del SUIT por parte de la Secretaría de Educación, donde se registre la información correspondiente para la actualización de trámites cuando haya lugar. | Matriz diligenciada | 100% | 05 | 01 | 2026 | 30 | 12 | 2026 | Lucero Ospina Ocampo
|  |  | ¿Por qué no se realiza una revisión periódica de los trámites y servicios, para identificar si se deben actualizar, eliminar o racionalizar? | Porque a nivel de la Secretaría de Educación Municipal, se desconocía la obligatoriedad y el procedimiento a seguir. |  | Actualizar el SUIT de acuerdo al reporte enviado por las diferentes áreas de la Secretaría de Educación, de acuerdo a la Ley 962 de 2005. | Sitema SUIT actualizado. | 100% | 05 | 01 | 2026 | 30 | 12 | 2026
|  |  | ¿Por qué a nivel de la Secretaría de Educación Municipal, se desconocía la obligatoriedad y el procedimiento a seguir? | Porque hay una limitada socialización del proceso de trámites y servicios en las diferentes áreas. |  | Reportar al Departamento Administrativo de Planeación de manera trimestral los soportes (pantallazos del sistema, reportes u otros) donde se evidencie la actualización de los trámites y servicios registrados en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, | Cuatro (04) reportes trimestrales. | 100% | 05 | 01 | 2026 | 30 | 12 | 2026
Numero de acciones de mejoramiento | [15 empty] | 6
Numero de acciones de mejoramiento cerradas | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Porcentaje total de cumplimiento | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
Firma:
Nombre: |  | Antonio José Vélez Melo
Cargo:
|  | Secretario de Educación Municipal | [5 empty] | Líder del Proceso Auditado